**中国·桐城绿立方锌谷产业园基础设施项目工程劳务及辅材**

**竞价文件**

 发包项目编号：JKQJT-2025043

招标单位：（单位公章）桐城市天正控股集团有限公司

代理机构：（单位公章）桐城经开区建投集团招投标办公室

2025 年 9 月 5 日

**目 录**

第一章 竟价公告

第二章 投标单位须知

第三章 招标单位需求

第四章 施工合同

第五章 竟价响应文件格式

**第一章 竞 价公告**

**一、项目基本情况**

**项目名称：**中国·桐城绿立方锌谷产业园基础设施项目工程劳务及辅材（土建）

**项目编号：**JKQJT-2025043

项目批准文号：中国·桐城绿立方锌谷产业园基础设施项目工程由桐城市天正控股集团有限公司中标，现桐城市天正控股集团有限公司依据国家有关法律法规等规定，采用邀请劳务单位竞价方式进行公开竞价，择优选定劳务分包单位。

**招标单位：**桐城市天正控股集团有限公司

**代理机构：**桐城经开区建投集团招投标办公室

**资金落实情况：**企业自筹资金

**项目概况：**一期工程 A区：1#、2#、3#、4#、A1#-7#厂房约4.27万㎡，二期工程B区1#-4#厂房，约5.64万㎡，具体见施工图纸。

**项目控制价：** 一期工程根据设计概算，劳务及辅材约5600万元（土建），控制价：4760万元（下浮15%计），实际劳务（含辅材）工程款项根据审计单位审计结果按投标人投标中标价同比例调整。二期工程（B区1#-4#楼）施工时劳务及辅材工程款项根据审计单位审计结果按一期工程中标价同比例结算。

**二、投标单位的资格要求**

**资质要求：**提供有关劳务资质、安全生产许可证

**财务要求：**投标企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财务被接管、冻结和破产状态；

**业绩要求：**有类似本项目施工工程经验

**信誉要求：**企业没有因骗取中标、严重违约或违规使用农民工、拖欠农民工工资以及发生重大工程质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

**主要人员要求：**中标的劳务单位必须匹配相应的人员且提供相应的名单。

**其他要求：**无

**本项目是否接受联合体：**□接受 ☑不接受

组成联合体的，应满足下列要求：【无】

**三、获取竞价文件**

**获取时间：**  2025 年09月 5 日至 2025 年09 月 11 日(文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日，每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30(北京时间，法定节假日除外)

**获取地点：**桐城经开区建投集团五楼招投标办公室

**文件售价：**【无】

**四、竟价响应文件提交**

**截止时间：**2025 年 09月 12日 15 时 00 分(北京时间)(从竞价文件开始发出之日起至投标单位提交竟价响应文件截止之日止不得少于5个工作日)

**提交文件地点：**桐城经开区建投集团五楼招投标办公室

**五、竟价响应文件开启**

**时间：**2025年9月12日15时00分(北京时间)

**地点：**桐城经开区建投集团五楼招投标办公室

**六、公告媒介及期限**

本次竞争价公告在桐城经开区建投集团公司网站上发布，期限为自公告发布之日起5个工作日（http://www.tcjjj.cn/）。

**七、联系方式**

**招标单位信息：**

名称：桐城市天正控股集团有限公司

地址：桐城经开区建投集团公司大楼七楼

联系人：姚文武 联系方式：13865121480

**代理机构信息：**

名称：桐城经开区建投集团招投标办公室

地址：桐城经开区建投集团公司大楼五楼

联系人：胡先生

联系方式：13865108771

**第二章 投标单位须知**

**一、投标单位须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **内容、说明及要求** |
| 2.3 | 现场踏勘 | ☑自行踏勘□集中组织时间： 2025 年 09月11 日 15 时 00 分地点：开发区现场踏勘联系人：姚先生联系电话:13865121480备注：如供应商未参加招标单位统一组织的现场踏勘，视同放弃现场踏勘，由此引起的一切责任由供应商自行承担。 |
| 3.1 | 询价截止时间 | 2025年09 月 12 日 15 时 00 分 |
| 4.1 | 标段划分 | ☑不分包☑分为 1个标段投标单位参加多个标段竞价的成交数规定： |
| 7.1 | 竞价保证金 | 人民币捌拾万圆整（小写：800000.00元） |
| 7.6 | 其他不予退还竞价保证金的情形 | 详见供应商须知第七条 |
| 8.1 | 竞价有效期 | 自竞价截止日后90日历天 |
| 9.2 | 竞价现场提交其他材料要求 | 详见竞价公告 |
| 10.1 | 竞价文件提交截止时间 | 详见竞价公告 |
| 13.1 | 竞价时间 | 详见竞价公告 |
| 13.1 | 竞价地点 | 详见竞价公告 |
| 13.2 | 评审方法 | 最低评标价法 |
| 15.1 | 确定中标候选人或中标单位 | 评审委员会推荐中标候选人的数量： 家确定中标单位：□招标单位委托评审委员会确定 ☑招标单位报集团党委会确定 |
| 20.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金：口不要求 ☑要求（1）履约保证金的金额：贰佰万圆（￥2000000.00元）（2）履约保证金的形式：可以为银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险。（3）提交时限：成交人在合同签订前应按竞价文件要求提交履约担保。（4）收取单位：桐城市天正控股集团有限公司（5）单位账户：20000211916010300000059开户银行：安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行（6）退还时间: 一期主体工程验收合格后15日历日无息退还。如果二期开工，此履约保证金顺延到二期主体封顶。 |
| 22.3 | 异议递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：书面形式接收部门：集团招标办公室联系电话：13865108771通讯地址:：公司大楼五楼 |
| 22.3 | 投诉递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：书面形式接收部门：集团招标领导小组联系电话：13956533076通讯地址： 公司大楼八楼  |
| 23 | 其他内容 |  |
| 23.1 | 计划工期 | 计划工期： 一期土建工程300 日历天，二期施工时另行确定（不得超过总承包中标合同工期）。计划开工日期： 2025年09月20日，具体开工时间以开工令为准。  |
| 23.2 | 质量标准要求 | 质量标准：合格 |
| 23.3 | 现场条件 | 具备开工条件 |
| 23.4 | 招标单位提供的资料 | ☑竞价文件□工程量清单☑最高投标限价(控制价)☑电子版图纸 |

注：如投标单位须知前附表与本部分对同一内容的规定不一致，以投标单位须知前附表的规定为准。

**第三章 招标单位需求**

**一、人员到岗及履约要求：**

（1）投标单位一旦成交，施工现场负责人、及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则招标单位有权终止合同，由此造成的损失，成交投标单位自行承担并赔偿可能给招标单位造成的损失

(2)成交投标单位不得擅自更换项目部主要管理人员。确需更换时，须报招标单位同意，更换后人员不得低于成交投标单位竞价时所报人员资质和技术水平，招标单位如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

(3)成交投标单位未能按照承诺到岗尽职的，招标单位将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知，如仍未及时整改 ，招标单位有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的劳务分包人。招标单位还将停止支付工程款项扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人素赔。

**二、材料要求：**

（1）成交投标单位自行采购的材料应满足招标单位和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验成交投标单位选定的材料供应厂家和价格须经招标单位和监理单位认可。如招标单位和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交投标单位必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交投标单位自负。因成交投标单位自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交投标单位承担所造成的一切损失。

**三、工程施工重点、难点：**现场协调事项多，各投标单位务必踏勘现场、详细了解现场情况。

**四、重要说明：**

(1)劳务分包在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。

(2)关于项目管理人员在施工现场的时间要求:驻场时间每月不少于 22天，每天在岗工作时间不得少于8小时，项目管理人员离开现场的必须事先书面请假，且须经监理人和招标单位同意。

(3)项目管理人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任劳务分分包人未能按照承诺到岗尽职的，招标单位将视情况严重程度对基作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标单位有权责令其停工整改、直至解除合同,招标单位还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿招标单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人素赔。

**五、竞价方式：**本次招标采用两轮报价竞价方式进行，第二轮有效报价未低于第一轮最低报价，超过第一轮最低报价的均为无效报价。第二轮报价结束，报价最低为中标候选人。(注意：两轮报价单上必须盖上投标单位的公章,否则作为无效标处理)。

**六、合同价格、计量与支付：**

**合同价格形式：**总价合同。总价包含的风险范围：1、报价人已经仔细勘察现场，了解现场各项施工条件。2、施工过程中所需的道路、场地平整硬化费用以及应包括根据工程特点和现场因素发生的所有措施性费用、为实施和完成工程所需的劳务费、材料费、施工机械费、材料复试检验试验费、临舍、施工用水电、缺陷修复费、安全设施费、管理费用、税金、保险费、利润、规费（含环保部门收取的相关费用）等所有费用以及本竞价文件所述的施工风险、责任和义务均包含在合同总价内。3、本工程在符合设计标准、国家规范的前提下辅材由劳务分包人采购。采购、包装、运输、保管、上下力资、二次搬运、搬运、保管、施工过程中产生的损耗以及材料的采购订货周期、现场条件、加工条件、储存空间、装卸限制、材料复试检验试验等均已包含在合同价中。4、本工程成交投标单位自行采购材料价格、工价在整个建设期内由劳务分包人包定。5、风险费用的计算方法：在整个建设期内风险费用已由劳务分包人包干在合同价内。

七、工程进度款支付：根据项目招投标文件执行。项目预算需经市住建局造价站审核后方可申报工程款，其中：子项工程措施项目费、其他项目费按照当期实际发生工程量申报；不可竞争费按照以下比例申报：现场临时道路施工结束、标牌标识悬挂齐全支付该项费用40%；工程主体验收合格支付该项费用30%；余款竣工结算时一并支付；以上所申报工程量、工程价款均以造价站审定的工程预算量、价为申报上限，超出部分不予申报，竣工决算时一并办理。工程质量保证金的形式可为银行保函、担保保函、保证保险等非现金形式 。

八、关于进度付款申请单编制的约定： 劳务分包人提交工程拨款申请同时提供正式税务发票，税率9%。

九、因承包人原因导致工期延误：因劳务分包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因劳务公司原因造成工期延误的，每延期竣工一天，罚款20000元。

**第四章 合同主要条款**

执行住房与城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）

**3.7 履约担保：劳务分包人**须提供履约担保。

劳务分包人提供履约承包担保的形式、金额及期限的：根据本工程竞价文件，工程履约保证金为人民币：贰佰万圆 整，履约保证金退还：全部工程施工结束并经建设单位、监理单位（如有）初步验收合格全额退还履约保证金（保证金不计息）。

#### 12. 合同价格、计量与支付：

**12.1 合同价格形式：**总价合同。总价包含的风险范围：1、报价人已经仔细勘察现场，了解现场各项施工条件。2、所有施工机械进退场以及施工过程中所需的道路、场地平整硬化费用以及应包括根据工程特点和现场因素发生的所有措施性费用、为实施和完成工程所需的劳务费、材料费、施工机械费、材料复试检验试验费、临舍、施工用水电、所有机械进退场费用、缺陷修复费、安全设施费、管理费用、税金、保险费、利润、规费（含环保部门收取的相关费用）等所有费用以及本竞价文件所述的施工风险、责任和义务均包含在合同总价内。3、本工程所有材料在符合设计标准、国家规范的前提下由劳务分包人负责采购。所有材料的采购、包装、运输、保管、上下力资、二次搬运、搬运、保管、施工过程中产生的损耗以及材料的采购订货周期、现场条件、加工条件、储存空间、装卸限制、材料复试检验试验等均已包含在合同价中。4、本工程所有材料价格、工价在整个建设期内由承包人包定。5、风险费用的计算方法：在整个建设期内风险费用已由劳务分包包干在合同价内。

**12.2工程进度款支付：详见招标单位要求。**

**12.2.2 关于进度付款申请单编制的约定：详见招标单位要求。**

**第五章 竞价响应文件**

**一、报价表格式**

项目名称：某项目

项目编号：某编号

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 报价范围 | 全部 |
| 报价（详见备注说明） | 人民币小写： 元人民币大写： 元 |
| 质量标准 |  |
| 工程工期 | 接开工令后 日历天完工 |
| 是否响应付款方式 | □是 □否 |
| 备注说明 |  |

 投标单位签章：

 日 期：

注：

1.本表内容包括了竞价文件要求提供的全部内容的所有费用。

2.特殊事项在备注中注明。

3.报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

1. **工程量清单报价书**

（根据招标单位要求确定是否提供）

工程量清单报价书

(格式详见工程量清单)

1. **资格证明资料**

(投标单位可自行制作格式)

投标单位应根据竞价公告中的“投标单位资格要求”提供相关证明材料，包括但不限于资质证明材料、财务证明材料、业绩证明材料、信誉证明材料、主要人员证明材料等。证明材料一般使用复印件或影印件。

**四、竞价响应函**

致：某采购单位

某代理机构

根据贵方的竞价公告，我方兹宣布同意如下：

1、经踏勘项目现场和研究上述竞价文件的竞价须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及最高投标限价(控制价)无异议。我方承诺按本竞价文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核并确认全部竞价文件及有关附件，充分理解竞价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的竟价报价不低于企业个别成本。

3.一旦我方成交，我方保证按竞价文件约定的工期和竞价文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

4.一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。

5.一旦我方成交，我方保证竞价文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按竞价文件中的施工组织设计组织施工,

6.一旦我方成交，我方保证用于本工程的主要材料、设备，符合竟价文件规定和竞价文件承诺，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

7.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

8.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内按竞价文件规定的方式、金额向招标单位提交履约担保。

9.我方同意所提交的竞价响应文件在竞价文件规定的有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

10，除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞价响应文件以及竞价文件、竞价文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

11.我方承诺：

（1）我单位竞价并成交后在项目所在地交纳相关税费。

（2）我方已对招标单位提供的工程量清单和最高投标限价(控制价)进行认真复核 ，确认无误，成交后不再另行调整。

（3）本次竞价所提供企业业绩及劳务负责人业绩均真实有效。我单位承诺所委任负责人未在其他项目上担任负责人岗位，或虽在其他项目上担任负责人岗位，但在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目，全面履行合同。

（4）我方报价中已考虑实行增值税计税模式带来的影响，报价中已包含竞价文件公布的施工扬尘污染防治措施费用，一旦我方成交，将严格遵守国家、省、市增值税相关规定的要求。我方将按照竞价文件的要求对农民工工资、扬尘污染防治进行办理专户设立、工资支付等事宜。

（5）我方无条件响应竞价文件公告中所有内容。

12.其他补充说明：

补充说明事项(如有)

 投标单位签章：

 日 期：

**五、授权书**

本授权书声明：（投标单位名称）授权(投标单位授权代表姓名、职务)代表我方参加（项目名称）竟价活动，全权代表我方处理竟价过程的一切事宜，包括但不限于：提交竟价响应文件、参与竟价、签约等。投标单位授权代表在竟价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标单位授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式:(请填写手机号码)

 投标单位签章：

 年 月 日

注：

1. 本项目只允许有唯一的投标单位授权代表，提供身份证明扫描件；2.法定代表人参加竟价的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。

**六、竞价保证金缴纳凭证**

**七、法定代表人身份证明书**

单位名称:

单位性质:

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系我单位法定代表人。(投标单位单位名称)

特此证明。

投标单位签章:

日期:

**八、其他材料(如有)**